УТВЕРЖДАЮ

Директор   МБОУ СОШ №8

___________ С.В. Гоголева	01.09.2022 г.

Дорожная карта (план мероприятий) по реализации целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №8

города Каменск-Шахтинский на 2022-2023 учебный год

| № п/п | Наименование этапа | Мероприятие | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска программы наставничества | 1. Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества. | 1.Изучение Распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 №Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 2.Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. 3.Подготовка системных папок по проблеме наставничества. | Сентябрь 2022 | Гоголева С.В., директор школы. Администрация школы |
|  |  | 2. Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №8 | 1. Издание приказа «О внедрении целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №8». 2.Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБОУ СОШ №8 3.Разработка и утверждение Программы целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №8 4.Разработка и утверждение «Дорожной карты» внедрения целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №8 5.Назначение куратора внедрения целевой модели наставничества в МБОУСОШ №8 | Сентябрь-октябрь 2022 | Гоголева С.В., директор школы. Администрация школы |
|  |  | 3.Информирование педагогического коллектива, родительского сообщества, обучающихся о планируемой реализации целевой модели наставничества | 1.Проведение, совещания, педсовета по вопросам реализации целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №8 2. Проведение родительских собраний, индивидуальных бесед с родителями (законными представителями) обучающихся. 3.Проведение классных часов. 4.Информирование на сайте школы. | Сентябрь-октябрь 2022 | Гоголева С.В., директор школы. Администрация школы. Классные руководители. |
|  |  | 4. Сбор предварительных запросов обучающихся, педагогов, молодых специалистов. | Информационные материалы, полученные в ходе проведения совещаний, собраний, бесед с педагогами, обучающимися, их родителями (законными представителями) | Сентябрь-октябрь (по мере поступления) | Администрация школы. Классные руководители. |
|  |  | 5. Определение задач и выбор форм наставниче-ства, реализуемых в рам-ках текущей программы наставничества, исходя из потребностей школы. | 1.Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциаль-ных наставляемых и от заинтересованных в наставничестве в нутрии школы. 2.Проведение совещания, педсовета по вопросам реализации целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №8, выбору форм и программ наставничества. 3.Формирование форм наставничества: «Ученик-ученик», «Учитель-учитель», «Учитель-ученик», «Студент-ученик». | Сентябрь-октябрь 2022 | Администрация школы. Куратор программы. Классные руководители. |
| 2 | Формирование базы наставляемых | 1.Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди обучающихся и педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2.Сбор согласия на обработку персональных данных совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц, педагогов, классных руководителей, психолога, родителей. 4. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций и т.д. | постоянно | Гоголева С.В., директор школы. Администрация школы. Классные руководители |
|  |  | 2.Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых. | 1.Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | постоянно | Администрация школы. Куратор программы. Классные руководители. |
| 3 | Формирование базы наставников | 1.Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2.Сбор согласий на обработку персональных данных. 3. Проведение мероприятий для информирования и вовлечения в программу потенциальных наставников. | постоянно | Гоголева С.В., директор школы. Администрация школы |
|  |  | 2.Анализ анкет потенциальных наставников. Формирование базы наставников. | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов 2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся | постоянно | Гоголева С.В., директор школы. Администрация школы |
| 4 | Отбор и обучение наставников | 1.Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников 2.Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1.Проведение анализа базы наставников и выбор подходящих для конкретной программы. 1.Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности. 2.Организация работы «Школы наставников», обучение наставников. | постоянно постоянно | Администрация школы. Куратор программы. Администрация школы. Куратор программы. |
| 5 | Формирование наставнических пар(групп) | 1.Отбор наставников и наставляемых. | 1 Анализ анкет потенциальных наставников, сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3.Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/настав-ляемого после завершения групповой встречи. 4.Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары. 5.Информирование участников о сложившихся парах/группах. | постоянно | Администрация школы. Куратор программы. |
|  |  | 2.Закрепление наставнических пар(групп) | 1.Издание приказа по школе «О закреплении наставнических пар(групп)». 2.Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. 3.Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару(группу) –при необходимости, продолжить поиск наставника. | постоянно | Гоголева С.В., директор школы. Наставники Педагог-психолог |
| 6 | Организация работы наставнических пар (групп) | 1.Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых. | 1.Проведение первой (организационной) встречи наставника и наставляемого. 2.Проведение второй (пробной) рабочей встречи наставника и наставляемого. 3.Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4.Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5.Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | 2022-2023 уч. год | Наставники Куратор программы. |
|  |  | 2.Организация текущего контроля планируемых результатов наставниками. | 1. Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | февраль 2022 | Наставники Куратор программы. |
| 7 | Завершение наставничества | 1.Отчёты по итогам наставнической программы. | 1.Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворённости участием в программе наставничества. 2.Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3.Мониторинг и оценка влияния программы на всех участников | май-июнь 2023 | Администрация школы Куратор программы. Гоголева С.В., директор школы. |
|  |  | 2.Мотивация и поощрение наставников. | 1.Приказ о поощрении наставнической деятельности. 2. Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и в базу наставляемых. 3.Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества. 4.Публикация результатов программы наставничества лучших наставников на сайте школы. | май-июнь 2023 |  |